## Plan1
Controle Atividades Equipe
| Atividade | Responsável (eis) | Data Entrega | Situação | Observação
1 | Criação Modelo de Dados | Alan Santos Alexandre Walter | 2016-02-27 | Concluída | os demais membros da equipe revisaram o modelo de dados
2 | Criação Feature Model inicial | Alan Santos | 2016-03-02 | Concluída | os demais membros da equipe revisaram o feature model
3 | Implementação do Modelo de Dados | Angela Samia Raphael | 2016-03-02 | Em andamento
4 | Criação da interface (mockup) | Alan Santos | 2016-03-02 | Em andamento
5 | Compilação Condicional (Tags) | Felipe | 2016-03-02 |  | Felipe, conversar com Robson para maiores detalhes
6 | Documentar modelo de dados, interface e feature model | Jurema |  |  | Na reunião de quinta definiremos como ficará documentado e a data de finalização
7 | Informar versões dos softwares para configuração das máquinas | Jurema Samia | 2016-03-01 | Concluída | Samia já passou a configuração e Jurema disponibilizou para a equipe por email e colocou no github.
8
9
10
11
12
13
14
15