## Plan1
Controle Atividades Equipe
| Atividade | Responsável (eis) | Data Entrega | Situação | Observação
1 | Criação Modelo de Dados | Alan Santos Alexandre Walter | 2016-02-27 | Concluída | os demais membros da equipe revisaram o modelo de dados
2 | Criação Feature Model inicial | Alan Santos | 2016-03-02 | Concluída | os demais membros da equipe revisaram o feature model
3 | Implementação do Modelo de Dados | Angela Samia Raphael | 2016-03-02 | Concluída | Trabalharam nessa atividade: Alan Santos, Angela e Samia
4 | Criação da interface (mockup) | Felipe | 2016-03-02 | Concluída
5 | Compilação Condicional (Tags) | Felipe |  | Em andamento | Essa atividade só poderá ser finalizada depois que fecharmos os feature model Essa atividade vai ser desenvolvida para várias entregas
6 | Documentar requisitos, modelo de dados, interface e feature model | Jurema |  | Em andamento | Para a entrega de 10/03: requisitos e feature model Ver com Taijara os demais documentos necessários
7 | Informar versões dos softwares para configuração das máquinas | Jurema Samia | 2016-03-01 | Concluída | Samia já passou a configuração e Jurema disponibilizou para a equipe por email e colocou no github.
8 | Criação da Interface Pesquisa, perfil, gerenciamento de usuários, gerenciamento de produtos, gerenciamento de categorias | Allan Oliveira Felipe Raphael Robson Thiago Walter | 2016-03-02 | Em andamento | Como está essa atividade? Cobrar as interfaces das pessoas
9 | conexão com o banco MySQL | Alan Santos | 2016-03-02 | Concluída
10 | Desenvolvimento do façade | Angela Alexil Samia | 2016-03-09 |  | Sama já desenvolveu o de Categorias
11 | Java app | Allan Santos | 2016-03-09
12 | Feature Model | Angela Alan Santos Jurema Samia | 2016-03-08
13 | Interface | Categorias: Robson Pesquisa: Alan Oliveira Gerenciamento de produtos: Thiago, Robson e Alexandre Faq, Carrinho: Felipe Perfil: Walter Gerenciamento de Usuários: Rafael Sugestões: Alan Santos | 2016-03-08
14 | Modelo de Dados - desafio | Alexandre Walter | 2016-03-09
15